Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Краснополянская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза генерал-полковника А. И. Родимцева»

Черемисиновского района Курской области

Директор школы \_\_\_\_ Пикалов В.И.

Приказ № от « » \_\_\_\_

**Комплекс мер (дорожная карта)**

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | | | | Срок |
| **1.** | **Организационно-правовое обеспечение** | | | | | | |
| 1.1. | Обсуждение на педагогическом совете плана мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа», утверждённого протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития РФ от 7 декабря 2018 года. | Администрация | Протокол педсовета | | | | Ноябрь 2022 |
| 1.2. | Издание приказа о создании Центра | Директор | приказ директора школы | | | | Декабрь 2022 |
| 1.3. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Директор | План первоочередных мероприятий | | | | Январь 2023 |
| 1.4. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Директор | медиаплан информационного сопро-вождения | | | | Январь 2023 |
| 1.5. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Директор | Положение о деятельности Центра | | | | Январь 2023 |
| **2.** | **Финансово-хозяйственная деятельность** | | | | | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Администрация | | | Заявки на финансирование | | Январь 2023 |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Технический специалист | | | извещения о проведении закупок | | Январь-февраль 2023 |
| 2.3. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Администрация | | | Проектно-сметная документация | | Январь-март 2023 |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Администрация | | | отчеты | | Май – июль 2023 |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Администрация | | | заявка | | Февраль 2023 |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Директор | | | акт | | Август 2023 |
| **3.** | **Кадровое обеспечение** | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Руководитель центра | | свидетельства о повышении квалификации | | | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Руководитель центра | | Рабочие программы педагогов | | | к 01.09.2023 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Руководитель центра | | Приказ по утверждению Штатного расписания | | | к 01.09.2023 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Руководитель центра | | Утвержденные должностные инструкции | | | к 01.09.2023 |
| **4.** | **Информационное сопровождение** | | | | | | |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Руководитель центра | | | | новости, статьи, репортажи | Сентябрь 2023 |
| 4.2. | Запуск сайта | Администрация Технический специалист | | | | Новости  Раздел «Точка роста» | Январь-февраль 2023 |
| 4.3. | Рекламная кампания | Руководитель центра Технический специалист | | | | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь 2023 |
| 4.4. | Открытие Центра | Администрация | | | | Торжественное мероприятие | 15 сентября 2023 |
| 4.5. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Администрация | | | | Расписание  Расстановка кадров  планирование | с 01.09.2023 |
| 4.6. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Администрация, технический специалист | | | | Информация на сайте школы | Август 2023 |
| 4.7. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Директор руководитель центра | | | | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Август-сентябрь 2023 |
| 4.8. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Руководитель центра. | | | | отчет | 1 октября 2023, по полугодиям |